## Blad1
Project: BeterBoompje - Website/Webshop
Epic | Story | Estimate (h) | Type | Phase | Must-have/Nice-to-have
| Let op! In onderstaande uren is het schrijven van automatische testen (waar nodig en mogelijk) meegenomen! |  |  |  |  | Wat doen met feedback en wat met bugs? Al contact geweest met Axel en Olaf? Wat is impact van koppeling met hun systemen?
Algemeen | Als developer wil ik een development omgeving tot mijn beschikbaarheid hebben zodat ik hierin mijn werkzaamheden kan verrichten
| Er is een Webflow development omgeving beschikbaar | 2 | Frontend/Backend | 1 | Must-have |  | oranje | waarom kost dit uren?
| Er is een Shopify development omgeving beschikbaar | 2 | Frontend/Backend | 1 | Must-have |  | geel | kunnen we dit zelf?
| Het Shopify thema is gekoppeld aan GitHub voor versiebeheer | 1 | Frontend/Backend | 1 | Must-have |  | blauw | waarom kost dit zoveel uur?
[7 empty] | groen | graag door Novito
Pick-ups | Als consument wil ik bepaalde stappen doorlopen om bij een pickup product uit te komen zodat ik deze kan bestellen | [5 empty] | roze | kan alex
| Keuze met of zonder kluit | 2 | Frontend | 1 | Must-have |  | paars | zit dit in webflow?
| Keuze formaat | 2 | Frontend | 1 | Must-have |  | blauw | hoeft niet opgepakt te worden door de verdeling
| Als consument kan ik een pickup product toevoegen aan mijn winkelwagen zodat ik mijn bestelling kan maken |  |  |  | Must-have
| Het product wordt toegevoegd aan de winkelwagen en de winkelwagen pagina wordt geopend | 2 | Frontend | 1 | Must-have
| Vanuit de winkelwagen pagina kan je terug naar de website | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| Als consument wil ik aan kunnen geven bij mijn bestelling dat ik het product op kom halen bij een specifieke locatie op een specifiek tijdslot zodat de pickup locatie weet dat ik het product op kom halen bij ze |  |  |  | Must-have
| De consument moet de optie pickup kunnen kiezen in het bestelproces | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| De pickup optie komt niet naar voren als de producten in de winkelwagen niet opgehaald kunnen worden | 1 | Frontend | 1 | Must-have | eerst goed UX uitwerken
| De consument moet een specifieke pickup locatie kunnen kiezen | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| De consument moet een specifiek tijdslot bij de pickup locatie kunnen kiezen (gebaseerd op de instellingen van de pickup locatie en beschikbaarheid) | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| Als consument wil ik na mijn bestelling een bestelling bevestigingsmail ontvangen met hierin mijn code zodat ik deze kan laten scannen bij de pickup locatie om mijn bestelling op te halen |  |  |  | Must-have
| De email notificatie bevat een scanbare unieke (QR)-code | 2 | Frontend | 1 | Nice-to-have | scanbaar via QR scan
| De email notificatie is in de huisstijl van BeterBoompje (overgenomen uit de huidige webshop) | 2 | Frontend | 1 | Must-have
| Als beheerder wil ik producten per locatie in kunnen richten zodat deze direct te benaderen zijn door consumenten |  |  |  | Must-have
| Op productniveau is op een manier aangegeven bij welke pickup locatie het product hoort | 1 | Frontend | 1 | Must-have | wat is 'op een manier'? toelichting waarom kost dit zoveel tijd
| Het product is via een deeplink direct te benaderen en daarmee in te stellen op de benodigde plekken in de website | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| De voorraad van de producten is op een manier specifiek voor de pickup locatie | 1 | Frontend | 1 | Must-have | wat is 'op een manier'?
| Als beheerder wil ik pickup locaties kunnen beheren zodat de pickup locaties bestellingen op de gewenste manier kunnen ontvangen specifiek voor hun locatie |  |  |  | Must-have
| Aanmaken van 30-80 pick-ups moet mogelijk zijn (in ieder geval meer dan de 10 locaties beperking van Shopify) | 1 | Frontend | 1 | Must-have | alex kan zelf import draaien
| Een maximum aantal bestellingen per pick-upmoment | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| Specifieke producten moeten toegekend worden tot de pickup locatie zodat alleen deze uitgegeven worden bij de pickup locatie | 1 | Frontend | 1 | Must-have
| De tijdsloten van pickup momenten moeten beheersbaar zijn | 1 | Frontend | 1 | Must-have | is al mogelijk via Zapiet
| Data en tijdstippen moeten kunnen worden uitgesloten bij de pickup locatie | 1 | Frontend | 1 | Must-have | is al mogelijk via Zapiet
| Als beheerder wil ik exports kunnen maken van bestellingen per soort per pickup moment zodat deze doorgestuurd kunnen worden naar de uitgifte locaties |  |  |  | Must-have
| Export format is in een CSV bestand | 2 | Frontend/Backend | 1 | Must-have
| Exports per soort per pick-upmoment | 1 | Frontend/Backend | 1 | Must-have
| Eenvoudig met 1 druk op de knop genereren | 1 | Frontend/Backend | 1 | Must-have
| Als pickup medewerker wil ik op een portal in kunnen loggen om de pickups in te kunnen zien zodat ik weet wat er opgehaald wordt op een bepaald tijdstip |  |  |  | Must-have
| Er moet een portal beschikbaar zijn waar pickup locatie medewerkers op in kunnen loggen | 4 | Backend | 1 | Must-have
| Een pickup medewerker krijgt een login | 2 | Backend | 1 | Must-have
| Een pickup medewerker heeft alleen toegang tot zijn locatie | 1 | Backend | 1 | Must-have
| Als pickup medewerker wil ik bestellingen voor mijn locatie in kunnen zien zodat ik weet wat er opgehaald gaat worden |  |  |  | Must-have
| Een overzicht van bestellingen specifiek voor de pickup locatie in een tabel | 2 | Frontend/Backend | 1 | Must-have | Dit kan hetzelfde overzicht zijn als rij 44?
| De details van een bestelling kunnen bekijken op een detailpagina | 2 | Frontend/Backend | 1 | Must-have
| De bestellingen kunnen gefilterd worden op ordernummer zodat een specifieke bestelling gemakkelijk gevonden kan worden | 1 | Frontend/Backend | 1 | Must-have | Waarom ordernummer? Beter op naam? Geen invoerwerk, moet scanbaar zijn met QR code ivm efficientie
Als pickup medewerker wil ik een bestelling kunnen scannen en in kunnen zien wat er besteld is zodat ik weet wat de klant op komt halen
| Bestellingen moeten een scanbare unieke (QR)-code bevatten | 2 | Backend | 1 | Nice-to-have | Must have
| De pickup medewerker kan de code scannen | 2 | Backend | 1 | Must-have
| Alleen de juiste bestellingen zijn te scannen bij de juiste pick-up, anders verschijnt er een foutmelding | 1 | Backend | 1 | Must-have
| Na het scannen moet zichtbaar worden welke boom/bomen meegegeven kunnen worden | 4 | Backend | 1 | Must-have
| Een bestelling is maar 1x te scannen, anders verschijnt er een foutmelding | 1 | Backend | 1 | Must-have
| Als pickup medewerker wil ik een bestelling af kunnen ronden zodat de code niet nogmaals gescand kan worden en dit teruggekoppeld wordt naar BeterBoompje dat de bestelling is opgehaald |  |  |  | Must-have
| De bestelling moet als voldaan in het systeem komen te staan | 1 | Backend | 1 | Must-have
| De bestelling moet als voldaan in de webshop komen te staan | 2 | Backend | 1 | Must-have
Thuisbezorgd | Als consument wil ik bepaalde stappen doorlopen om bij een thuisbezorgd product uit te komen zodat ik deze kan bestellen
| Keuze met of zonder kluit | 2 | Frontend | 1 | Must-have
| Keuze formaat | 2 | Frontend | 1 | Must-have | kan al in shopify, kan alex dit zelf?
| Als consument wil ik aan kunnen geven bij mijn bestelling dat ik het product wil laten bezorgen zodat de bestelling doorgezet gaat worden naar de fulfilment partij en uitgeleverd wordt |  |  |  | Must-have
| De consument moet de optie verzending kunnen kiezen in het bestelproces | 1 | Frontend | 1 | Must-have | Zit in webflow
| De verzending optie komt niet naar voren als de producten in de winkelwagen niet verzonden kunnen worden | 1 | Frontend | 1 | Must-have | bij ux zoals het nu is, zit dit in webflow
| Als consument wil ik middels een datumprikker aan kunnen geven wanneer ik mijn bestelling wil ontvangen zodat ik mijn bestelling op die datum ontvang |  |  |  | Must-have
| De datumprikker wordt in het bestelproces getoond | 1 | Frontend | 1 | Must-have | is al mogelijk via Zapiet
| Het wordt op een manier aan de consument duidelijk dat de ontvangstdatum 1 à 2 dagen speling heeft | 1 | Frontend | 1 | Must-have | is al mogelijk via Zapiet
| Als beheerder wil ik dat bestellingen met specifieke SKU's naar Herbies worden verstuurd zodat deze worden uitgeleverd aan mijn klanten |  |  |  | Must-have
| Installeren van de Flora@Home Connector Shopify app | 2 | Backend | 1 | Must-have
| Orderregels met Sku's: BL-726 & BL727 | 0 | Backend | 1 | Must-have | Kost het geen tijd? Of niet ingeschat? Waarom niet ingeschat?
| Instellen dat tracking informatie gedeeld moet worden | 0 | Backend | 1 | Must-have | Kost het geen tijd? Of niet ingeschat? Waarom niet ingeschat?
| Als consument wil ik track & trace informatie van mijn bestelling via de email ontvangen zodat ik weet wat de status is van mijn bestelling |  |  |  | Must-have
| Automatisch toevoegen aan de bestelling als deze beschikbaar is bij de fulfilment partij | 24 | Backend | 1 | Must-have | Wat is realistische inschatting?
| De email notificatie is in de huisstijl van BeterBoompje | 0 | Frontend | 1 | Must-have
Refunds | Als consument kan ik mijn boom met kluit terug kunnen brengen bij een pickup locatie zodat ik mijn borg terug krijg
| De code moet opnieuw gescand kunnen worden om een refund aan te maken | 2 | Backend | 2 | Nice-to-have
Als beheerder wil ik een bestand kunnen importeren om automatisch refunds aan te maken zodat klanten hun borg terug krijgen
| Er moet een bestand beschikbaar zijn met een bepaald format die ingevuld kan worden | 2 | Backend | 2 | Nice-to-have | Kan alex dit zelf? Maken jullie het bestand of wat houdt dit in?
| De refunds moeten uit de portal geëxporteerd kunnen worden | 2 | Backend | 2 | Nice-to-have | Must-have (mag wel pas in december gerealiseerd worden)
| Het bestand moet geïmporteerd kunnen worden in de webshop zodat refunds worden aangemaakt | 1 | Backend | 2 | Nice-to-have | Must-have (mag wel pas in december gerealiseerd worden)
Als consument wil ik mijn borg terugkrijgen als ik mijn boom met kluit terug heb gebracht zodat ik het geld weer op mijn rekening krijg
| Er wordt een gedeeltelijke refund gemaakt (10 euro) wanneer de import wordt gedaan | 2 | Backend | 2 | Nice-to-have | Must-have (mag wel pas in december gerealiseerd worden)
Releasing en deployment | Als product owner wil ik voorzien worden van een acceptatie omgeving, zodat ik hierop het project kan testen
| Het opzetten van een acceptatie omgeving | 2 | Backend | 1 | Must-have
Als product owner wil ik dat het project op een productie omgeving wordt gereleased, zodat ik het project in gebruik kan nemen
| Het opzetten van een productie omgeving | 2 | Backend | 1 | Must-have
| Het releasen op een productie omgeving | 2 | Backend | 1 | Must-have
| Het verwerken van eventuele feedback van de product owner | 4 | Backend | 1 | Must-have
SUBTOTAL
Must have |  | 97
Nice to have |  | 13
110
Project Management (~15%) |  | 17
TOTAL |  | 127